南山街道北头社区生命教育课程项目方案

一、项目名称：

学校教育三部曲之 生命教育课程

二、项目背景：

北头社区位于南山街道中西部，居住总人口15574人，其中常住人口5223人，流动人口10351人。其中12岁以下青少年745人。

 在现在社会机遇与挑战并存的环境下，社会竞争压力日益加重，加之多元文化价值的冲突，使青少年的生存状态发生了巨大的变化：道德观念、健康意识以及对于生命价值的认识面临严重的威胁与挑战。

一方面，处于青春期的青少年学生,独立意识与逆反意识同步增强，“敢做别人不敢做的事情”,喜欢并且追求所谓“轰轰烈烈”,对“自尊”很看重,而对生命却有些漠视。因此,很多悲剧也就发生,模仿电视剧中的情节少女上吊自杀，不顾劝导孩子野浴丧命,翻越护栏学生喋血街头,考试成绩不理想就想到跳楼…。中小学生自杀事件呈上升趋势。

另一方面,生命教育在学校里一直很少有涉及到，大部分学生在学校教育中没有进行过类似的学习，生命教育在校园缺失导致现实生活中频发的校园惨剧，可见生命教育有很大的重要性与必要性。因而社区服务中心开设生命教育课程，希望使辖区内的青少年了解生命对自身、对家人和朋友、对社会具有什么样的意义，以及引导服务对象学习如何做一个幸福的人和生活的强者，及如何提升自己的生命价值。

三、项目目标：

 1、通过活动，形成珍爱生命、尊重生命、发展生命的态度和安全、健康、快乐成长的生命意识。

2、通过活动，使学生形成积极的人生观和价值观，真正体悟到生命的价

值和意义。

四、服务对象：

北头社区8-10岁青少年。

五、服务时间：

 2016年9月-10月

六、服务内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目架构** | **服务内容** | **实施时间** | **备注** |
| **生****命****教****育****课****程** | 项目前期 | 1. 服务对象招募及确定 | 2016年8月10日前 | 链接各方资源，进行项目的筹备。 |
| 2. 活动耗材的采购及配备 | 2016年8月20日 |
| 3. 针对服务对象家庭进行项目相关资料的征集 | 2016年8月1日-2016年8月25日 |
| 3．项目义工的招募及辅助课程的确定 | 2016年8月10日前 |
| 4. 志愿者招募及培训 | 2016年8月20日 |
| 5．宣传海报的制作 | 2016年8月 |
| 6. 宣传横幅的制作 | 2016年8月 |
| 项目中期 | 1.生命·我 | 通过视频讲授、照片或视频分享（征集到的小朋友们自身的照片和视频），让小朋友认识到生命的来源。 | 2016年9月3日10：00-11:00 | 通过生命各个阶段为主提的活动，是服务对象学会珍爱生命、尊重生命，领悟生命的价值和意义。 |
| 2.生命·家庭 | 讲授生命（青少年阶段）的状态，结合这一阶段的实例、及提前征集到的家长给孩子的一封信，让小朋友们学会感恩家人、感恩生命。 | 2016年9月10日10：00-11:00 |
| 3.生命·历程 | 通过志愿者（阅历丰富的长者）的生命历程和生活经验的分享，让小朋友感受到生命的丰富多彩，加深对未来生命过程的憧憬。 | 2016年9月17日10：00-11:00 |
| 4.生命·完结 | 通过生命完结期的讲授，引导小朋友进行“没有我的世界”习作环节，分享各自的生命历程学习感受，并学会尊重和爱护生命。 | 2016年9月24日10：00-11:00 |
| 5.项目video捐赠活动（南山小学） | 2016年10月20日 | 将项目成果辐射到南山小学。 |
| 6.项目video观看分享会（南山小学） | 2016年10月25日 |
| 项目后期 | 项目视频的录制与后期制作 | 2016年9月 | 项目后期，成果展示。 |
| 项目简报的设计与制作 | 2016年10月 |
| 项目宣传展板的制作 | 2016年10月 |

七、经费预算：

|  |
| --- |
| **北头2016年民生微实事项目经费预算** |
| **项目** | **开支类别** | **序号** | **开支明细** | **单位成本** | **单位数量** | **服务时间** | **金额** |
|
| **生****命****教****育****课****程** | 宣传类支出 | 1 | 项目简报设计与制作 | 1000 | 2期 | 201610 | 2000元  |
| 2 | 宣传横幅 | 150 | 2条 | 201608 |  300元  |
| 3 | 宣传海报 | 25 | 20张 | 201608 | 500元  |
| 4 | 宣传展板 | 500 | 2块 | 201610 | 1000元  |
| 5 | 项目视频录制与后期制作 | 4000 | 1期 | 201609 | 4000元  |
| 6 | 项目视频的刻盘 | 10 | 150份 | 201610 | 1500元 |
| **小计** | **9300元** |
| 服务类支出 | 1 | 宣传活动 | 201608 | 1000元 |
| 2 | 志愿者培训 | 201608 | 1000元 |
| 3 | 生命•我 | 201609 | 4000元 |
| 4 | 生命•家庭 | 201609 | 3000元 |
| 5 | 生命•历程 | 201609 | 4000元 |
| 6 | 生命•完结 | 201609 | 6000元 |
| 7 | 项目video捐赠活动 | 201610 | 2000元 |
| 8 | 项目video观看分享会 | 201610 | 2000元 |
| **小计** | **23000元** |
| **合计** | **32300元** |

八、安全保障

 **（一）户外活动与大型活动成立意外救助小组**

联合学校、警务室、社康中心成立意外救助小组，准备必要的医疗器材和药品，负责对现场意外受伤或突发病况的人员进行紧急处理，确保现场人员安全。

 南山街道北头社区服务中心

 二0一六年五月十七日